## Hoja1
ID	Tarea	Inicio	Fin	Predecesor
1	Definición del proyecto	9-01-2017	9-01-2017
2	Estudio de la bibliografía de computación evolutiva	9-01-2017	9-02-2017	1
3	Determinación de la competición a realizar	9-02-2017	9-02-2017	1
4	Redacción del modelo de proyecto	9-02-2017	13-02-2017	3
5	Estudio de los posibles algoritmos a desarrollar	9-02-2017	13-02-2017	2
6	Determinación de los algoritmos a implementar	13-02-2017	13-02-2017	5
7	Diseño de los algoritmos a desarrollar	14-02-2017	20-02-2017	6
8	Implementación de los algoritmos	21-02-2017	31-03-2017	7
9	Estudio de los parámetros de los algoritmos	21-02-2017	31-03-2017	7
10	Obtención de resultados mediante gráficas	21-02-2017	31-03-2017	7
11	Interpretación de los resultados	21-02-2017	31-03-2017	7
12	Redacción de un artículo científico (OPCIONAL)	07-04-2017	21-04-2017
13	Redacción de la memoria del proyecto	14-02-2017	05-06-2017	6
14	Entrega de la memoria del proyecto	05-06-2017	05-06-2017	13